## Slide 1
UPJUNOO PRO
Document de référence projet
Plan complet de
recette, test réel,
déploiement &
migration en production
Nouvelle version multiservices de la plateforme UPJUNOO PRO — Transport VTC, Livraison, Fret urbain, Location, Partenaires, Franchises & Central.
Version 1.0
Préparation • Recette • Test réel • Migration
Juin 2026
JALON CLÉ : DIMANCHE 21 JUIN 2026 — JOURNÉE DE TEST RÉEL — 40 ENGINS
01 / 59

## Slide 2
UPJUNOO PRO
Partie 0 — Introduction
Contexte général · §1
Une version actuelle qui présente des dysfonctionnements
structurels — un redéveloppement total a été engagé.
La version de base de UPJUNOO PRO actuellement en production présente plusieurs dysfonctionnements techniques, fonctionnels, ergonomiques, financiers et opérationnels. Ces dysfonctionnements ont un impact direct sur la qualité du service, la stabilité de la plateforme, l'expérience utilisateur, la fiabilité des données, la traçabilité financière et la capacité d'exploitation à grande échelle.
01 · TECHNIQUE
Instabilité & bugs récurrents
Crashs, latence, échecs API, géolocalisation imprécise, OTP intermittent.
02 · FONCTIONNEL
Parcours incomplets
Statuts incohérents, annulations mal gérées, notifications absentes ou tardives.
03 · FINANCIER
Traçabilité fragile
Confusion entre recette course, recharge wallet et commission plateforme ; soldes incohérents.
04 · OPÉRATIONNEL
Exploitation limitée
Supervision partielle, reporting fragmenté, escalade lente, impossibilité de monter en charge.
→ Réponse de l'éditeur
Redéveloppement total de la plateforme — nouvelle version multiservices en phase finale.
La plateforme étant multiservices, la recette doit couvrir tous les services et tous les profils — pas uniquement le module VTC — avant tout basculement vers la production.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
02 / 59

## Slide 3
UPJUNOO PRO
Sommaire général
Sommaire
Structure du document — 15 parties, 59 sections
I
Objectifs & principes
§2 à §4 · Slides 04 → 07
II
Périmètre multiservices
§5 · Slides 08 → 15
III
Profils utilisateurs
§6 à §11 · Slides 16 → 21
IV
Environnement préproduction
§12 à §14 · Slides 22 → 26
V
Organisation recette
§15 à §16 · Slides 27 → 29
VI
Use cases de recette
§17 · Slides 30 → 45 · 29 use cases
VII
Journée test réel — 40 engins
§18 à §20 · Slides 46 → 48 · 21 juin 2026
VIII
Planning détaillé J-3 → J+4
§21 · Slides 49 → 50
IX
Critères de validation
§22 à §25 · Slide 51
X
Gestion des anomalies
§26 à §27 · Slides 52 → 53
XI
Plan de migration production
§28 à §30 · Slides 54 → 55
XII
Basculement sans impact
§31 à §33 · Slides 56 → 57
XIII
Suivi post-déploiement
§34 · Slide 58 · Hypercare 15-30 j
XIV
Livrables attendus
§35 à §36 · Slide 58
XV
Conclusion & feuille de route
Slide 59
J0
Jalon clé du document — Dimanche 21 juin 2026
Journée de test réel multiservices avec 40 engins, 30-40 clients testeurs, partenaires, franchise, équipes support, finance, technique & direction.
20 taxis · 10 motos · 5 location · 5 fret
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
03 / 59

## Slide 4
UPJUNOO PRO
Partie I — §2 Objectifs
2. Objectifs du document
14 objectifs structurant la démarche de recette & migration.
01
Organiser la recette complète de la nouvelle version
02
Définir les prérequis techniques et infrastructures préprod
03
Prendre en compte tous les services de la plateforme
04
Détailler les fonctionnalités à tester par profil utilisateur
05
Formaliser les scénarios de recette en use cases
06
Organiser une journée de test réel avec ~40 engins
07
Tester les parcours clients, chauffeurs, livreurs, partenaires
08
Vérifier la fiabilité des modules de reporting
09
Vérifier commissions, wallet, paiement, recharge & traçabilité
10
Préparer le plan de migration des données existantes
11
Garantir un basculement sans perte de données utilisateurs
12
Réduire les risques de rupture de service
13
Mettre en place une démarche progressive, contrôlée & réversible
14
Produire une base de décision claire pour la mise en production
Périmètre couvert
Transport / Taxi / VTC
Livraison
Fret urbain
Location véhicules
Chauffeurs
Livreurs
Clients
Partenaires
Franchises
Central / Siège
Support
Finances
Wallet & recharge
Reporting
Notifications
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
04 / 59

## Slide 5
UPJUNOO PRO
Partie I — §3 Objectifs opérationnels
3. Objectifs opérationnels spécifiques
Ce que la nouvelle version doit confirmer en sortie de recette.
La démarche de recette doit permettre de confirmer formellement, élément par élément, que la nouvelle version :
Corrige les dysfonctionnements de la version actuelle
Répond aux besoins réels de UPJUNOO PRO
Est techniquement stable en exploitation continue
Permet l'exploitation multiservices (transport, livraison, fret, location)
Permet le suivi des activités par profil (client, chauffeur, livreur, partenaire, franchise)
Permet le suivi financier des commissions & leur répartition
Permet la gestion des partenaires et de leurs flottes
Permet la gestion des franchises et de leurs zones
Permet une supervision centrale efficace
Permet un reporting fiable, exportable et consolidé
Permet la migration sécurisée des données existantes
Critère final
0⁄blocage
La plateforme peut être utilisée en exploitation réelle sans blocage majeur.
Aucun parcours critique ne doit s'interrompre — un client lance une course, un chauffeur l'accepte et la termine, la commission est débitée correctement, le partenaire voit son chauffeur, la franchise voit sa zone, le central voit le total. De bout en bout. Sans intervention manuelle.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
05 / 59

## Slide 6
UPJUNOO PRO
Partie I — §4 Principes (1/2)
4. Principes directeurs · 1/2
Quatre garde-fous structurels avant tout passage en production.
4.1
Recette obligatoire avant production
Aucune mise en production complète ne doit être réalisée sans recette fonctionnelle, technique, financière et opérationnelle validée en environnement préproduction. La validation s'appuie sur des livrables traçables et un procès-verbal Go / No-Go signé.
4.2
Préproduction représentative de la production
L'environnement de préproduction doit être un miroir contrôlé de la production : mêmes logiques de données, mêmes accès et rôles, mêmes services externes (SMS, push, paiement), mêmes flux et reporting — uniquement isolé pour ne pas impacter les utilisateurs réels.
4.3
Simulation réelle contrôlée
Avant toute généralisation, une journée de test réel est organisée avec ~40 engins, des clients testeurs, des chauffeurs, des livreurs, des partenaires et l'équipe centrale. Elle simule l'exploitation sans engagement commercial.
Dimanche 21 juin 2026
4.4
Protection des données existantes
Les utilisateurs déjà inscrits ne doivent subir ni perte de compte, ni perte de données, ni perte de solde, ni obligation injustifiée de recréer leur profil. Les rattachements partenaires / franchises et les historiques critiques sont conservés.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
06 / 59

## Slide 7
UPJUNOO PRO
Partie I — §4 Principes (2/2)
4. Principes directeurs · 2/2
Traçabilité, progressivité et réversibilité — les trois piliers du basculement.
4.5
Traçabilité complète
Toutes les anomalies, validations, corrections, tests, résultats et arbitrages doivent être documentés et horodatés.
Registre des anomalies versionné
Procès-verbaux signés par phase
Logs techniques conservés
Journaux financiers exportés
Décisions de Go / No-Go archivées
4.6
Basculement progressif
Le passage en production se fait par vagues successives, jamais en bloc.
01
Phase pilote
02
Migration contrôlée
03
Généralisation
04
Hypercare 15-30 jours
Chaque palier valide les indicateurs techniques, opérationnels et financiers avant d'autoriser le palier suivant.
4.7
Réversibilité
Un plan de retour arrière est disponible et testé. Il permet de réactiver l'ancienne version si une anomalie critique survient pendant ou après le basculement.
Déclencheurs
Connexion impossible pour la majorité
Courses ou livraisons impossibles
Wallets incohérents
Données perdues
Commissions fausses
→ Voir slide 53 pour le plan détaillé
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
07 / 59

## Slide 8
UPJUNOO PRO
Partie II — §5 Périmètre global
5. Périmètre multiservices
UPJUNOO PRO est une plateforme intégrée — sept domaines à recetter conjointement.
La recette doit traiter la plateforme comme un système cohérent — chaque service partage le wallet, la commission, la géolocalisation, l'authentification et le reporting central.
5.1
Transport · Taxi numérique · VTC
5.2
Livraison
5.3
Fret urbain
5.4
Location de véhicules
5.5
Gestion des partenaires
5.6
Gestion des franchises
5.7
Central · Siège
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
08 / 59

## Slide 9
UPJUNOO PRO
Service 5.1 — Transport VTC
5.1 · Service à recetter
Transport / Taxi numérique / VTC — 15 fonctionnalités critiques.
Mise en relation entre un client et un chauffeur pour un déplacement urbain ou interurbain. Service historique de la plateforme — recette critique.
Fig. 9.1 — Workflow complet d'une course VTC, de la demande client à la commission débitée
15 fonctionnalités principales à tester
01 Demande de course
02 Géolocalisation client
03 Géolocalisation chauffeur
04 Estimation du prix
05 Choix de catégorie
06 Acceptation de course
07 Arrivée chauffeur
08 Démarrage de course
09 Suivi du trajet
10 Fin de course
11 Paiement
12 Débit de commission
13 Historique
14 Notation
15 Réclamation
Use cases associés
UC-T01
UC-T02
UC-T03
UC-T04
UC-T05
Voir slides 31-32 pour le détail des scénarios.
Criticité : Critique
20 taxis/VTC en test réel
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
09 / 59

## Slide 10
UPJUNOO PRO
Service 5.2 — Livraison
5.2 · Service à recetter
Livraison — 14 fonctionnalités, du colis à la preuve de livraison.
Prise en charge, transport et livraison d'un colis, document, article ou commande, par un livreur affecté à la mission.
Fig. 10.1 — Cycle complet d'une livraison, de la demande client à la preuve de livraison
14 fonctionnalités principales à tester
01 Création demande
02 Adresse récupération
03 Adresse livraison
04 Informations colis
05 Affectation livreur
06 Acceptation mission
07 Route vers expéditeur
08 Colis récupéré
09 En cours de livraison
10 Livré
11 Preuve de livraison
12 Paiement
13 Commission
14 Historique & réclamation
Use cases associés
UC-L01
UC-L02
UC-L03
UC-L04
Voir slides 33-34 pour le détail des scénarios.
Criticité : Critique
10 motos/livreurs en test réel
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
10 / 59

## Slide 11
UPJUNOO PRO
Service 5.3 — Fret urbain
5.3 · Service à recetter
Fret urbain — circuit partenaire-centrique avec devis avant affectation.
La demande de fret est reçue et traitée par le partenaire flotte fret (et non directement par un chauffeur). Le partenaire analyse la demande, envoie un devis au client, puis affecte un chauffeur de sa propre flotte une fois le devis accepté.
Fig. 11.1 — Workflow fret : demande client → réception partenaire → devis → affectation chauffeur flotte
14 fonctionnalités à tester
01 Création demande fret (client)
02 Type de marchandise
03 Volume / poids estimatif
04 Type véhicule requis
05 Adresse d'enlèvement
06 Adresse de livraison
07
Réception côté partenaire
08
Analyse & traitement partenaire
09
Envoi du devis au client
10
Acceptation devis (client)
11 Affectation chauffeur flotte
12 Suivi transport
13 Clôture mission
14 Reporting & commission
Spécificité du circuit fret
Contrairement au transport VTC où la demande est diffusée directement aux chauffeurs, le fret passe d'abord par le partenaire qui maîtrise sa flotte, ses capacités véhicule et sa tarification. Le devis est une étape obligatoire.
Use cases associés
UC-F01
UC-F02
Criticité : Majeure
5 véhicules fret en test
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
11 / 59

## Slide 12
UPJUNOO PRO
Service 5.4 — Location
5.4 · Service à recetter
Location de véhicules — 10 fonctionnalités, avec ou sans chauffeur.
Mise à disposition de véhicules selon le modèle opérationnel retenu — réservation simple ou avec chauffeur, validée par le partenaire flotte ou l'administrateur.
Fig. 12.1 — Cycle de réservation et validation d'une location de véhicule
10 fonctionnalités principales à tester
01 Consultation véhicules
02 Demande de location
03 Choix de durée
04 Choix de catégorie
05 Avec/sans chauffeur
06 Validation admin/partenaire
07 Suivi de réservation
08 Statut de location
09 Paiement / acompte
10 Reporting & historique
Use cases associés
UC-LO01
UC-LO02
Voir slide 36 pour le détail des scénarios.
Criticité : Majeure
5 véhicules location en test réel
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
12 / 59

## Slide 13
UPJUNOO PRO
Service 5.5 — Partenaires
5.5 · Service à recetter
Partenaires — portefeuille propre rechargeable par mobile money ou carte.
Les partenaires disposent de leur propre portefeuille rechargeable par mobile money OU carte bancaire, puis utilisent ce wallet pour recharger les chauffeurs de leur flotte en cascade.
Fig. 13.1 — Recharge cascade : Mobile Money / Carte bancaire → Wallet partenaire → Wallets chauffeurs de la flotte
13 fonctionnalités principales
Création du compte partenaire
Validation par l'admin central
Rattachement chauffeurs & véhicules
Suivi d'activité chauffeurs & flotte
Suivi revenus, commissions, performance
Reporting par période & service
Gestion documents véhicule / chauffeur
Recharge wallet partenaire — Mobile Money
Recharge wallet partenaire — Carte bancaire (CB / Visa)
Recharge chauffeurs de la flotte (cascade)
Réception & traitement demandes fret + devis
Validation demandes location
Communication avec central & réclamations
2 moyens d'alimentation
Mobile Money
Carte bancaire
UC-P01
UC-P02
UC-FIN01
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
13 / 59

## Slide 14
UPJUNOO PRO
Service 5.6 — Franchises
5.6 · Service à recetter
Franchises — supervision de zone + reversement automatique de bonus.
La franchise supervise sa zone géographique, perçoit ses commissions et reverse automatiquement des bonus de performance aux chauffeurs selon des indicateurs prédéfinis (notation, taux acceptation, volume).
13 fonctionnalités principales à tester
01 Gestion & paramétrage de zone
02 Suivi des partenaires
03 Suivi des chauffeurs
04 Suivi des livreurs
05 Suivi des clients
06 Suivi courses & livraisons
07 Perception des commissions zone
08 Reporting opérationnel
09 Reporting financier
10
Paramétrage règles bonus performance
11
Reversement bonus automatique
12 Gestion incidents zone
13 Escalade vers central
Moteur de bonus — indicateurs prédéfinis
→ Nombre de courses ≥ seuil
→ Note moyenne ≥ 4.5 / 5
→ Taux acceptation ≥ 90 %
→ Taux annulation ≤ 5 %
Le moteur évalue automatiquement les chauffeurs en fin de période et crédite leur wallet sans intervention manuelle.
Criticité : Critique
UC-FR01 · UC-FR02
Fig. 14.1 — Reversement automatique des bonus aux chauffeurs selon indicateurs prédéfinis
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
14 / 59

## Slide 15
UPJUNOO PRO
Service 5.7 — Central / Siège
5.7 · Service à recetter
Central / Siège — supervision globale & paramétrage · 18 fonctionnalités.
Le central paramètre tarifs, commissions et règles de bonus, supervise toutes les opérations, gère les wallets, audite les transactions et arbitre les escalades. Il NE recharge PAS les wallets des chauffeurs — cette opération relève exclusivement du partenaire ou de l'auto-recharge.
01
Administration globale
02
Supervision tous services
03
Gestion des franchises
04
Gestion des partenaires
05
Gestion des chauffeurs
06
Gestion des livreurs
07
Gestion des clients
08
Paramétrage des tarifs
09
Paramétrage commissions
10
Paramétrage règles bonus
11
Paramétrage zones
12
Supervision wallets (lecture seule)
13
Gestion réclamations
14
Reporting consolidé
15
Export financier
16
Audit des opérations
17
Gestion des droits & rôles
18
Conformité & logs
⊘
Règle stricte — séparation des responsabilités
Le central NE recharge PAS les wallets des chauffeurs ni des livreurs.
Sa supervision financière est en lecture seule. Les recharges sont l'affaire des partenaires (cascade) ou des chauffeurs eux-mêmes (auto-recharge).
UC-C01 · UC-C02 · UC-A01
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
15 / 59

## Slide 16
UPJUNOO PRO
Partie III — Profils utilisateurs
Diagramme use case · vue globale
Six acteurs interagissent avec la plateforme — cartographie des cas d'usage.
6 acteurs principaux
Client
Consomme les services
Chauffeur
Transport / location avec chauffeur
Livreur
Missions de livraison
Partenaire
Flotte chauffeurs & véhicules
Franchise
Supervision zone géographique
Central / Siège
Vue globale, paramétrage, audit
+ Profils techniques
Support · Finance · Conformité · Reporting · Direction
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
16 / 59

## Slide 17
UPJUNOO PRO
§6 Profil Client
6. Profil Client
Le client — utilisateur final qui consomme les services de la plateforme.
6.1 · Fonctionnalités clés à tester
16 fonctionnalités
01 Création de compte
02 Connexion par OTP
03 Mise à jour du profil
04 Demande de course
05 Demande de livraison
06 Demande de fret
07 Demande de location
08 Choix d'un service
09 Suivi en temps réel
10 Consultation prix estimatif
11 Paiement (options disponibles)
12 Historique des demandes
13 Annulation
14 Notation
15 Réclamation
16 Assistance
Test réel
20 clients internes + 20 clients testeurs externes — opérateurs Orange, MTN, Moov & Wave.
6.2 · Reporting attendu côté client
Le client doit pouvoir consulter
→
Ses courses
→
Ses livraisons
→
Ses réservations (location, fret)
→
Ses dépenses cumulées
→
Ses statuts de demande en cours
→
Ses réclamations & leur statut
→
Ses notifications
UC-01 Création
UC-T01 Demande
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
17 / 59

## Slide 18
UPJUNOO PRO
§7 Profil Chauffeur
7. Profil Chauffeur · Conducteur
Le chauffeur — wallet, commission, recharge : un parcours intégralement financier.
Affecté aux courses VTC, au fret ou aux locations avec chauffeur. Peut se recharger lui-même, recevoir une recharge par son partenaire, sa franchise ou le central.
7.1 · Fonctionnalités clés à tester
18 fonctionnalités
01 Inscription
02 Soumission documents
03 Validation administrative
04 Gestion du véhicule
05 Disponibilité on/off
06 Réception des demandes
07 Acceptation/refus course
08 Navigation vers client
09 Démarrage de course
10 Fin de course
11 Encaissement client
12 Débit de commission
13
Consultation wallet
14
Recharge wallet
15 Historique d'activité
16 Réclamations
17 Notifications
18 Suspension / réactivation
3 voies d'alimentation wallet chauffeur
1 · Auto-recharge mobile money
2 · Par son partenaire (cascade)
3 · Bonus franchise auto
Le partenaire recharge son propre wallet (mobile money / carte) puis crédite ses chauffeurs en cascade. La franchise reverse des bonus de performance automatiques. Le central ne recharge pas les chauffeurs.
7.2 · Reporting attendu côté chauffeur
9 indicateurs financiers & opérationnels
01
Nombre de courses réalisées
02
Montant brut encaissé
03
Commissions prélevées
04
Solde wallet temps réel
05
Historique recharges
06
Historique des débits
07
Notes reçues
08
Annulations
09
Statut du compte (actif / suspendu / en attente document)
UC-FIN01
UC-FIN02
UC-FIN04
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
18 / 59

## Slide 19
UPJUNOO PRO
§8 Profil Livreur
8. Profil Livreur
Le livreur — un parcours dédié, du retrait à la preuve de livraison.
Affecté aux missions de livraison. Wallet et recharge identiques au chauffeur ; les voies de recharge incluent l'auto-recharge, le partenaire, la franchise et le central.
8.1 · Fonctionnalités clés à tester
14 fonctionnalités
01 Inscription
02 Validation du profil
03 Disponibilité on/off
04 Réception demande
05 Acceptation mission
06 Vers expéditeur
07 Confirmation récupération
08 Vers destinataire
09 Confirmation livraison
10 Preuve de livraison
11 Paiement
12 Commission
13 Historique
14 Réclamations
Wallet livreur — 3 voies d'alimentation
Auto-recharge mobile money
Depuis wallet partenaire
Bonus franchise auto
Le partenaire recharge son propre wallet (mobile money / carte), puis crédite ses livreurs. La franchise reverse automatiquement des bonus de performance. Le central ne recharge pas les livreurs.
8.2 · Reporting attendu côté livreur
7 indicateurs clés
01
Nombre de livraisons
02
Montants encaissés
03
Commissions
04
Solde wallet
05
Statuts des livraisons
06
Historique
07
Réclamations
UC-L01
UC-L02
UC-L03
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
19 / 59

## Slide 20
UPJUNOO PRO
§9 & §10 Partenaire / Franchise
9. & 10. Partenaire · Franchise
Deux profils superviseurs — flotte directe versus zone géographique.
9
Profil Partenaire
Propriétaire de flotte, entreprise, coopérative — il rattache chauffeurs et véhicules à la plateforme.
Fonctionnalités à tester
Création de compte partenaire
Validation par l'administration centrale
Ajout / rattachement de chauffeurs & véhicules
Suivi des chauffeurs actifs & véhicules actifs
Suivi des courses, livraisons, revenus, commissions
Recharge wallet d'un chauffeur de sa flotte
Export des rapports & performance par période
Reporting attendu
Nb chauffeurs / véhicules rattachés
Nb de courses par chauffeur
Montant total d'activité & commissions dues/prélevées
Performance par période · activité par service
Statuts chauffeurs / véhicules · indicateurs de conformité
UC-P01
UC-P02
10
Profil Franchise
Entité de gestion locale, régionale ou nationale. Supervise tous les partenaires de sa zone.
Fonctionnalités à tester
Gestion d'une zone & paramétrage
Suivi partenaires, chauffeurs, livreurs, clients
Suivi des services actifs · revenus · commissions
Reporting opérationnel & financier par zone
Recharge wallets chauffeurs / partenaires de sa zone
Gestion des incidents & escalade vers central
Reporting attendu (14 indicateurs)
Activité globale zone · Nb partenaires, chauffeurs, livreurs, clients actifs · Courses, livraisons, fret, locations · Chiffre d'activité · Commissions · Taux d'annulation · Incidents · Réclamations
UC-FR01
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
20 / 59

## Slide 21
UPJUNOO PRO
§11 Profil Central
11. Profil Central · Siège
Le Central — vue consolidée & 22 indicateurs de reporting global.
Périmètre
7 profils
+ comptes techniques (super-admin, exploitation, finance, support, conformité, reporting, direction)
Fonctionnalités à tester
19 fonctions
Admin, supervision, paramétrage, finance, audit (voir slide 15)
Reporting consolidé
22 indicateurs
Activité, finance, opérationnel, qualité
11.2 · 22 rapports consolidés à disposition du central
01
Activité totale plateforme
02
Activité par service
03
Activité par zone
04
Activité par franchise
05
Activité par partenaire
06
Activité par chauffeur
07
Activité par livreur
08
Recettes brutes
09
Commissions plateforme
10
Commissions partenaires
11
Commissions franchises
12
Wallets & soldes
13
Recharges wallet
14
Débits
15
Transactions
16
Incidents
17
Réclamations
18
Taux d'annulation
19
Taux d'acceptation
20
Taux finalisation
21
Audit & logs
22
Conformité globale
→
Exports comptables & financiers — formats CSV / Excel
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
21 / 59

## Slide 22
UPJUNOO PRO
Partie IV — §12 & §13 Infrastructure
12. & 13.1 · Architecture préproduction
La préproduction — un miroir contrôlé de la future production.
Recette obligatoire en environnement isolé, identique fonctionnellement à la production, sans impact sur les utilisateurs réels.
Fig. 22.1 — Schéma d'architecture préproduction (applications mobiles, back-office web, API, BDD, stockage, services externes)
9 composants serveurs requis
Serveur applicatif dédié
Serveur ou service BDD dédié
Espace de stockage documents & images
Certificat SSL actif
Nom de domaine ou sous-domaine de test
Configuration réseau sécurisée
Accès limité aux équipes autorisées
Sauvegardes automatiques
Capacité de restauration testée
Principe directeur
Les données sont des données de test ou anonymisées. Aucune donnée de production réelle ne circule en préprod sans contrôle.
Isolation réseau
Sauvegardes auto
Restauration testée
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
22 / 59

## Slide 23
UPJUNOO PRO
§13.2 Base de données préprod
13.2 · Base de données préproduction
17 tables — structure identique ou proche de la future production.
Fig. 23.1 — Cartographie des 17 tables relationnelles de la base préproduction
17 tables à préparer
01 Clients
02 Chauffeurs
03 Livreurs
04 Partenaires
05 Franchises
06 Véhicules
07 Courses
08 Livraisons
09 Fret
10 Location
11
Wallet
12
Commissions
13
Transactions
14 Réclamations
15 Notifications
16 Logs
17 Documents
Données peuplant la base
· Données de test contrôlées
· Copie anonymisée d'échantillons production
· Comptes pilotes pour tous les profils
· Soldes et historiques initiaux
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
23 / 59

## Slide 24
UPJUNOO PRO
§13.3 & §13.4 Applications
13.3 & 13.4 · Applications mobiles & back-office
2 applications mobiles + 8 interfaces web disponibles en préproduction.
13.3
Applications mobiles préproduction
App Client
Multiservices : transport, livraison, fret, location
App Chauffeur / Livreur
Mission, wallet, recharge, historique
Disponibilité requise
Version Android installable
Fichier APK ou lien de test
Numéro de version clairement identifié
Journal des changements par version
Procédure d'installation / mise à jour / désinstallation
13.4
8 interfaces back-office & web
01
Administrateur central
02
Support
03
Finance
04
Partenaire
05
Franchise
06
Reporting
07
Paramétrage
08
Suivi anomalies
Sécurité & accès — §13.6
· Accès administrateur sécurisé · Gestion des rôles
· OTP / mots de passe fonctionnels · Limitation accès techniques
· Journalisation connexions & actions sensibles
· Protection documents · Sauvegarde & restauration
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
24 / 59

## Slide 25
UPJUNOO PRO
§13.5 Services externes
13.5 · Services externes à connecter
12 services externes à configurer en mode test ou contrôlé.
Chaque service est connecté avec des clés de test, des numéros simulés ou des passerelles sandbox. Aucune transaction réelle ni envoi production.
01
SMS OTP
Authentification client & chauffeur. Numéros test Orange, MTN, Moov, Wave.
02
Notifications push
Affectations, statuts, alertes. Test mobile en condition réelle.
03
Email transactionnel
Confirmations, factures, rapports périodiques.
04
Cartographie
Visualisation des itinéraires, calcul de distance & ETA.
05
Géolocalisation
Position client / chauffeur temps réel. Mode test & GPS réel.
06
Mobile Money
Paiement client & recharge wallet — Orange Money, MTN MoMo, Moov, Wave.
07
Recharge wallet
Service interne de gestion des recharges (4 voies : auto, partenaire, franchise, central).
08
Passerelle paiement test
Mode sandbox sans débit réel — simulation des cas nominaux et d'échec.
09
Stockage documents
Documents chauffeur, véhicule, partenaire — bucket dédié préprod.
10
Service de logs
Centralisation des journaux serveurs & APIs pour debug.
11
Monitoring serveur
CPU, mémoire, temps de réponse, disponibilité applicative.
12
Outil d'alerte technique
Remontée automatique des incidents critiques vers l'équipe d'astreinte.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
25 / 59

## Slide 26
UPJUNOO PRO
§14 Données de test nécessaires
14. Données de test nécessaires
~90 comptes test couvrant tous les profils et opérateurs mobiles.
Catégorie de compte
Nombre
Détail / objectif
Clients internes
20
Testeurs de l'équipe projet, exécutent les use cases en suivi rapproché.
Clients testeurs externes
20
Utilisateurs sélectionnés hors équipe — feedback ergonomie.
Clients Orange / MTN / Moov / Wave
Tous opérateurs
Diversité OTP & recharge mobile money — couverture complète.
Clients par service
Mix 4 services
Transport · livraison · location · fret — répartition équilibrée.
Chauffeurs taxi / VTC
20
Tester le transport de personnes — service principal.
Livreurs
10
Tester la livraison (motos / petits véhicules).
Véhicules location avec chauffeur
5
Tester la réservation et la mise à disposition.
Véhicules fret urbain
5
Tester les demandes de transport de marchandises.
Partenaires pilotes
3 à 5
Plusieurs chauffeurs, plusieurs véhicules, 1 par type d'activité.
Compte franchise test
1
Zone Abidjan principale (+1 zone secondaire optionnelle).
Comptes central
7
Super-admin · exploitation · finance · support · conformité · reporting · lecture seule direction.
40 ENGINS
Total flotte de test réel
20 taxis/VTC + 10 motos livreurs + 5 location + 5 fret = couverture multiservices intégrale.
~90 comptes test au total
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
26 / 59

## Slide 27
UPJUNOO PRO
Partie V — §15 Gouvernance
15. Gouvernance de la recette
11 acteurs avec rôles et responsabilités dédiés.
ACTEUR | RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Direction UPJUNOO PRO | Validation stratégique · arbitrage · décision finale Go / No-Go en production.
Chef de projet | Coordination globale · planning · suivi des validations · gestion du registre d'anomalies.
Éditeur | Livraison de la version · corrections techniques · support de niveau 3 · documentation technique.
Équipe technique interne | Contrôle technique · tests API · environnement · logs · monitoring · sécurité.
Équipe exploitation | Tests métiers · supervision terrain · animation chauffeurs / livreurs.
Équipe finance | Tests wallet · commissions · rapports financiers · répartitions plateforme / partenaire / franchise / central.
Équipe support | Tests réclamations · assistance utilisateurs · gestion des incidents en journée test.
Partenaires pilotes | Tests rattachement chauffeurs / véhicules · supervision flotte · recharge wallet de leurs chauffeurs.
Franchises pilotes | Tests reporting zone · supervision locale · escalade vers central.
Chauffeurs / livreurs pilotes | Exécution terrain · acceptation courses / missions · feedback utilisabilité.
Clients testeurs | Simulation des demandes multiservices · notation · réclamation.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
27 / 59

## Slide 28
UPJUNOO PRO
§16 Méthode de recette
16. Méthode de recette
5 niveaux de recette — exécutés séquentiellement, validés en parallèle.
16.1
Technique
Vérifie l'environnement et l'infrastructure.
· Installation des applications
· Connexion serveur
· Disponibilité APIs
· Stabilité BDD
· Logs
· Performance
· Notifications
· Paiement
· Sauvegarde
· Sécurité
16.2
Fonctionnelle
Vérifie les parcours métier.
· Parcours clients
· Parcours chauffeurs
· Parcours livreurs
· Parcours partenaires
· Parcours franchises
· Parcours central
· Règles métier
· Statuts
· Notifications
· Historiques
16.3
Financière
Vérifie wallet, commission, répartition.
· Wallet chauffeur
· Wallet livreur
· Recharge (4 voies)
· Débit commission
· Solde
· Historique transaction
· Part plateforme
· Part partenaire
· Part franchise
· Export comptable
16.4
Opérationnelle
Vérifie la capacité d'exploitation.
· Capacité terrain
· Formation utilisateurs
· Réactivité support
· Suivi des incidents
· Clarté procédures
· Supervision temps réel
· Qualité des rapports
16.5
Reporting
Vérifie tableaux de bord et exports.
· Tableaux de bord
· Données par profil
· Données par service
· Données par période
· Données par zone
· Données par partenaire
· Données par franchise
· Exports
· Cohérence financière
· Cohérence opérationnelle
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
28 / 59

## Slide 29
UPJUNOO PRO
Partie VI — §17 Format use case
17. Format standard d'un use case
12 champs structurés — gabarit appliqué à chacun des 29 use cases.
Chaque scénario de test est documenté avec le même squelette pour permettre une exécution répétable, traçable et auditable.
UC-XX
Intitulé du scénario
Modèle
01 · RÉFÉRENCE
Code unique UC-XX
02 · SERVICE CONCERNÉ
Transport, livraison, fret, location, finance, central…
03 · PROFIL CONCERNÉ
Client, chauffeur, livreur, partenaire, franchise, central
04 · OBJECTIF
Hypothèse à vérifier en une phrase
05 · PRÉCONDITIONS
État du système avant le test
06 · ÉTAPES DE TEST
Séquence numérotée d'actions
07 · RÉSULTATS ATTENDUS
Sortie observable du système
08 · CRITÈRES D'ACCEPTATION
Conditions à remplir pour valider
09 · CRITICITÉ
Critique · Majeure · Moyenne · Mineure
10 · STATUT
À tester · En cours · Validé · KO
11 · OBSERVATIONS
Notes du testeur, contexte
12 · ANOMALIES DÉTECTÉES
Référence dans le registre
29 use cases couverts
UC-01 → UC-03
Transversaux
3
UC-T01 → UC-T05
Transport / VTC
5
UC-L01 → UC-L04
Livraison
4
UC-F01 → UC-F02
Fret urbain
2
UC-LO01 → UC-LO02
Location
2
UC-FIN01 → UC-FIN04
Finance · Wallet
4
UC-P01 → UC-P02
Partenaires
2
UC-FR01 · UC-FR02
Franchise & bonus
2
UC-C01 → UC-C03
Central · Reporting
3
UC-S01
Support
1
UC-A01 (a · b · c)
Admin · Paramétrage
3
UC-AU01
Audit · Conformité
1
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
29 / 59

## Slide 30
UPJUNOO PRO
UC transversaux · A.
A. Use cases transversaux
UC-01 · UC-02 · UC-03 — authentification, comptes, droits.
UC-01
Critique
Création d'un compte client
Service : tous · Profil : Client
OBJECTIF
Vérifier qu'un client peut créer un compte et accéder à la plateforme.
ÉTAPES
Ouvrir l'application client
Saisir le numéro de téléphone
Recevoir le code OTP
Valider le code
Renseigner profil & enregistrer
Vérifier le compte dans le back-office
RÉSULTATS ATTENDUS
OTP reçu · compte créé · profil enregistré · compte visible au back-office · client en statut actif.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Le client se connecte et accède aux services sans blocage.
UC-02
Critique
Connexion utilisateur existant
Service : tous · Profils : tous
OBJECTIF
Vérifier que les utilisateurs déjà créés ou migrés peuvent se reconnecter sans perte de données.
ÉTAPES
Ouvrir l'application ou l'interface web
Saisir les identifiants
Valider l'authentification
Accéder au tableau de bord
Vérifier les données du profil
RÉSULTATS ATTENDUS
Connexion réussie · données du profil conservées · aucun doublon · droits correctement appliqués.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
L'utilisateur existant accède à son profil sans perte de données.
UC-03
Critique
Gestion des rôles et droits
Service : administration · Profils : central, franchise, partenaire, support, finance
OBJECTIF
Vérifier que chaque profil accède uniquement aux fonctions autorisées.
ÉTAPES
Connexion compte central · vérifier droits globaux
Connexion franchise · droits limités à la zone
Connexion partenaire · droits limités à sa flotte
Connexion support · accès incidents
Connexion finance · accès données financières
RÉSULTATS ATTENDUS
Droits cloisonnés · aucun partenaire ne voit les données d'un autre · franchise voit sa zone seulement · central a la vue globale.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Aucun profil n'accède à des données non autorisées.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
30 / 59

## Slide 31
UPJUNOO PRO
UC Transport · B. (1/2)
B. Transport · VTC — partie 1
UC-T01 · UC-T02 — Demande de course et acceptation chauffeur.
UC-T01
Critique
Demande de course client
Service : Transport / Taxi / VTC · Profil : Client
OBJECTIF
Vérifier qu'un client peut demander une course et que la demande est correctement transmise.
PRÉCONDITIONS
Client connecté · chauffeurs disponibles · géolocalisation activée · tarifs configurés.
ÉTAPES
Choisir le service Transport
Saisir le point de départ & la destination
Choisir une catégorie de véhicule
Vérifier l'estimation du prix affichée
Confirmer la demande
Observer la diffusion aux chauffeurs proches
RÉSULTATS ATTENDUS
Demande créée · prix estimatif affiché · chauffeurs proches reçoivent la demande · client voit le statut "recherche".
CRITÈRE D'ACCEPTATION
La course est créée et transmise sans erreur.
UC-T02
Critique
Acceptation de course par chauffeur
Service : Transport / Taxi / VTC · Profil : Chauffeur
OBJECTIF
Vérifier qu'un chauffeur peut accepter une course et que client + back-office voient le même statut.
PRÉCONDITIONS
Chauffeur validé · en ligne · solde wallet conforme aux règles · demande client disponible.
ÉTAPES
Le chauffeur reçoit la demande (notification push)
Il consulte les informations (point de départ, destination, prix)
Il accepte la course
Le client reçoit la confirmation chauffeur
Le chauffeur voit l'itinéraire vers le client
RÉSULTATS ATTENDUS
Acceptation enregistrée · statut mis à jour · client informé · chauffeur affecté · course visible au back-office.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Client, chauffeur et back-office voient la même course avec le même statut.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
31 / 59

## Slide 32
UPJUNOO PRO
UC Transport · B. (2/2)
B. Transport · VTC — partie 2
UC-T03 · UC-T04 · UC-T05 — cycle complet et annulations.
UC-T03
Démarrage et fin de course
Critique
Service : Transport / Taxi / VTC · Profils : Client, Chauffeur, Central
ÉTAPES — CYCLE COMPLET
Le chauffeur arrive au point de départ
Il signale son arrivée
Le client monte à bord
Le chauffeur démarre la course
Le trajet est suivi en temps réel
Le chauffeur termine la course
Le prix final est calculé
La commission est calculée & débitée
Le wallet est mis à jour
La course apparaît dans les historiques
RÉSULTATS ATTENDUS
Statuts cohérents · prix correct · commission correcte · wallet à jour · historique client & chauffeur · reporting central.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Une course complète doit pouvoir être réalisée sans blocage, de l'arrivée chauffeur à l'historique.
UC-T04
Annulation client
Majeure
Tester l'annulation d'une course par le client après acceptation chauffeur.
ÉTAPES
Client demande une course
Un chauffeur accepte
Le client annule
Le chauffeur reçoit la notification
Back-office affiche statut annulé · chauffeur redevient disponible
→
Annulation enregistrée · notification envoyée · chauffeur disponible.
UC-T05
Annulation chauffeur
Majeure
Tester l'annulation d'une course par le chauffeur avant arrivée.
ÉTAPES
Le chauffeur accepte une course
Il annule avant arrivée
Le client reçoit la notification
Le système relance ou clôture (selon paramétrage)
Le back-office conserve la trace
→
Client informé · statut cohérent · reporting mis à jour.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
32 / 59

## Slide 33
UPJUNOO PRO
UC Livraison · C. (1/2)
C. Livraison — partie 1
UC-L01 · UC-L02 — création de demande et acceptation livreur.
UC-L01
Critique
Création d'une demande de livraison
Service : Livraison · Profil : Client
OBJECTIF
Vérifier qu'un client peut créer une demande de livraison et que celle-ci est affectable à un livreur.
PRÉCONDITIONS
Client connecté · livreurs disponibles · tarification livraison configurée.
ÉTAPES
Le client choisit le service Livraison
Il renseigne l'adresse de récupération
Il renseigne l'adresse de livraison
Il décrit le colis
Il valide la demande
Le système affiche une estimation
Le client confirme
RÉSULTATS ATTENDUS
Demande créée · prix estimatif affiché · livreurs notifiés · demande visible au back-office.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
La demande doit être affectable à un livreur.
UC-L02
Critique
Acceptation de livraison par livreur
Service : Livraison · Profil : Livreur
OBJECTIF
Vérifier qu'un livreur peut accepter une mission de livraison et que client & back-office sont synchronisés.
PRÉCONDITIONS
Livreur validé · disponible · demande client diffusée.
ÉTAPES
Le livreur reçoit la demande
Il consulte les informations (adresses, description, prix)
Il accepte
Le client reçoit la confirmation
Le livreur voit l'itinéraire vers l'expéditeur
RÉSULTATS ATTENDUS
Mission affectée · client informé · statut mis à jour · back-office alimenté.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
La mission est attribuée et synchronisée sur tous les écrans.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
33 / 59

## Slide 34
UPJUNOO PRO
UC Livraison · C. (2/2)
C. Livraison — partie 2
UC-L03 · UC-L04 — cycle complet de livraison et gestion de l'échec.
UC-L03
Critique
Récupération & livraison du colis
Service : Livraison · Profils : Client, Livreur, Central
OBJECTIF
Vérifier le cycle complet d'une livraison, de la récupération chez l'expéditeur à la confirmation chez le destinataire.
ÉTAPES — CYCLE COMPLET
Le livreur arrive chez l'expéditeur
Il confirme la récupération
Il se rend chez le destinataire
Il confirme la livraison
Le client reçoit la confirmation
Le système clôture la mission
La commission est calculée
RÉSULTATS ATTENDUS
Statuts cohérents · livraison clôturée · historique disponible · commission calculée · reporting mis à jour.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Une livraison complète peut être réalisée de bout en bout sans intervention manuelle.
FOCUS — PREUVE DE LIVRAISON
Si une preuve de livraison (photo, signature, code) est implémentée, elle est testée séparément en variante du cycle nominal. La preuve est stockée dans la table Documents.
UC-L04
Majeure
Livraison échouée
Cas non nominal — destinataire absent.
OBJECTIF
Tester le cas où une livraison ne peut pas être finalisée et la prise en charge support.
ÉTAPES
Le livreur accepte une mission
Il récupère le colis
Le destinataire est indisponible
Le livreur signale l'échec dans l'app
Le support est alerté en temps réel
Le back-office affiche le statut "livraison échouée"
RÉSULTATS ATTENDUS
Incident enregistré · statut clair · support informé · historique conservé · reprogrammation possible.
CRITÈRE
Le cas d'échec n'entraîne aucune perte de colis ni de transaction.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
34 / 59

## Slide 35
UPJUNOO PRO
UC Fret · D.
D. Fret urbain
UC-F01 · UC-F02 — réception & devis partenaire, puis affectation chauffeur.
UC-F01
Majeure
Création demande & réception partenaire
Service : Fret urbain · Profils : Client, Partenaire fret
OBJECTIF
Vérifier que la demande de fret du client est reçue par le partenaire (jamais directement par un chauffeur) et qu'elle apparaît dans son tableau de bord pour traitement.
ÉTAPES
Le client choisit le service Fret
Il indique type de marchandise, volume / poids, type véhicule requis
Il renseigne l'adresse d'enlèvement et l'adresse de livraison
Il valide la demande — aucune estimation automatique affichée (le prix dépendra du devis partenaire)
La demande est routée au(x) partenaire(s) fret de la zone
Le partenaire reçoit une notification & voit la demande dans son back-office
RÉSULTATS ATTENDUS
Demande créée · client en statut "en attente de devis" · partenaire(s) notifié(s) · demande visible au back-office central.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Aucune demande de fret ne doit être diffusée directement aux chauffeurs avant validation et devis du partenaire.
UC-F02
Majeure
Devis partenaire & affectation chauffeur
Service : Fret urbain · Profils : Partenaire, Client, Chauffeur de la flotte
OBJECTIF
Vérifier le circuit complet : traitement partenaire, envoi devis, acceptation client, affectation chauffeur, démarrage mission.
ÉTAPES
Le partenaire consulte la demande dans son back-office
Il analyse : type marchandise, distance, véhicule disponible, calendrier
Il saisit le devis (prix, délai, conditions) et l'envoie au client
Le client reçoit le devis (notification + détail) et l'accepte ou refuse
Si accepté : le partenaire affecte un chauffeur de sa flotte
Le chauffeur reçoit la mission & accepte
Le suivi mission démarre ; clôture & commission à la fin
RÉSULTATS ATTENDUS
Devis enregistré · client notifié · acceptation tracée · chauffeur affecté uniquement après acceptation · véhicule conforme au besoin · reporting OK.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Aucune affectation possible avant acceptation du devis par le client. Le chauffeur affecté appartient obligatoirement à la flotte du partenaire émetteur.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
35 / 59

## Slide 36
UPJUNOO PRO
UC Location · E.
E. Location de véhicules
UC-LO01 · UC-LO02 — demande et validation d'une réservation de location.
UC-LO01
Majeure
Demande de location de véhicule
Service : Location · Profil : Client
OBJECTIF
Vérifier qu'un client peut faire une demande de location avec ou sans chauffeur.
ÉTAPES
Le client choisit le service Location
Il choisit le type de véhicule
Il choisit la période
Il indique avec ou sans chauffeur
Il valide la demande
Le système enregistre la demande
Le partenaire ou central reçoit la demande
RÉSULTATS ATTENDUS
Demande enregistrée · disponibilité vérifiable · notification envoyée · statut visible.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
La demande est routée correctement vers le partenaire propriétaire du véhicule.
UC-LO02
Majeure
Validation d'une demande de location
Service : Location · Profils : Partenaire, Central, Client
OBJECTIF
Tester la validation d'une location par le central ou le partenaire propriétaire.
ÉTAPES
Le partenaire consulte la demande
Il vérifie la disponibilité du véhicule
Il accepte ou rejette
Le client est informé
Le statut est mis à jour
RÉSULTATS ATTENDUS
Validation possible · client notifié · véhicule réservé · reporting mis à jour.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Le véhicule est bloqué dans le calendrier dès la validation, pas de double réservation possible.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
36 / 59

## Slide 37
UPJUNOO PRO
UC Finance · F. (1/2)
F. Wallet, commissions & recettes — partie 1
UC-FIN01 · UC-FIN02 — recharge wallet et débit commission.
UC-FIN01
Critique
Recharge wallet chauffeur / livreur
Service : Finance · Profils : Chauffeur, Livreur, Partenaire, Franchise, Central
OBJECTIF
Vérifier les 3 voies d'alimentation du wallet chauffeur / livreur. Le central ne recharge PAS.
ÉTAPES — TESTER LES 3 VOIES
Voie 1 — Auto-recharge chauffeur : le chauffeur ouvre son wallet, choisit le montant, paie en mobile money, valide.
Voie 2.a — Recharge wallet partenaire (Mobile Money) : le partenaire crédite son propre wallet via Orange/MTN/Moov/Wave.
Voie 2.b — Recharge wallet partenaire (Carte bancaire) : le partenaire crédite son wallet via CB/Visa.
Voie 2.c — Cascade partenaire → chauffeur : le partenaire sélectionne un de ses chauffeurs et transfère un montant depuis son wallet. Pur transfert interne, aucun mobile money sollicité.
Voie 3 — Bonus franchise (automatique) : en fin de période, la franchise applique son moteur de bonus. Les chauffeurs éligibles voient leur wallet crédité automatiquement (voir UC-FR02).
RÉSULTATS ATTENDUS
Chaque voie crédite correctement le wallet cible · historique trace l'initiateur · cohérence débit/crédit partenaire→chauffeur · bonus franchise crédité sans intervention manuelle.
RÈGLE STRICTE
Aucune action de recharge ne doit être disponible depuis l'interface centrale. Test négatif obligatoire.
UC-FIN02
Critique
Débit de commission après course
Service : Finance · Profils : Chauffeur, Plateforme, Central
OBJECTIF
Vérifier que la commission plateforme est calculée et débitée correctement du wallet chauffeur après chaque course.
ÉTAPES
Un chauffeur réalise une course
Le client paie le chauffeur
La plateforme calcule la commission selon le taux paramétré
Le wallet chauffeur est débité
Le reporting financier est mis à jour
RÉSULTATS ATTENDUS
Recette chauffeur distincte de la commission plateforme · commission selon le taux paramétré · solde wallet exact · historique disponible.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Aucune confusion entre recette course, recharge wallet et commission plateforme dans les rapports.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
37 / 59

## Slide 38
UPJUNOO PRO
UC Finance · F. (2/2)
F. Wallet, commissions & recettes — partie 2
UC-FIN03 · UC-FIN04 — répartition financière et solde insuffisant.
UC-FIN03
Critique
Répartition plateforme / partenaire / franchise / central
Vérifier la logique de répartition financière du modèle UPJUNOO PRO
ÉTAPES
Course par chauffeur rattaché partenaire
Vérifier la commission plateforme
Vérifier les parts partenaire / franchise / central
Consulter le reporting financier
CRITÈRE
Les parts sont correctement calculées et tracées · les rapports affichent les bonnes répartitions · aucune confusion recette/recharge/commission.
UC-FIN04
Critique
Solde insuffisant
Cas non nominal — bloquant pour exploitation
OBJECTIF
Vérifier le comportement plateforme quand le solde chauffeur est insuffisant pour accepter une course.
ÉTAPES
Créer un chauffeur avec solde faible
Le mettre en ligne
Tenter d'accepter une course
Vérifier le message d'alerte / blocage
Effectuer une recharge (par n'importe quelle voie)
Réessayer d'accepter
RÉSULTATS ATTENDUS
Chauffeur alerté ou bloqué selon les règles · recharge permet la reprise d'activité immédiate · solde fiable · historique complet.
CRITÈRE
Aucune course ne peut être acceptée avec un solde insuffisant.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
38 / 59

## Slide 39
UPJUNOO PRO
UC Partenaires · G.
G. Partenaires
UC-P01 · UC-P02 — création / validation et rattachement chauffeur+véhicule.
UC-P01
Majeure
Création & validation partenaire
Service : Administration · Profils : Central, Partenaire
OBJECTIF
Tester la création d'un partenaire et sa validation par le central.
ÉTAPES
Créer un compte partenaire
Ajouter les informations entreprise / propriétaire
Soumettre les documents (KBIS, identité, autorisations)
Valider depuis le central
Vérifier l'accès partenaire au back-office
RÉSULTATS ATTENDUS
Compte partenaire créé · statut visible · accès fonctionnel · données visibles au central.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Le partenaire accède à son espace dès validation, avec son périmètre cloisonné.
UC-P02
Critique
Rattachement chauffeur / véhicule
Service : Administration · Profil : Partenaire
OBJECTIF
Vérifier qu'un partenaire peut rattacher ses chauffeurs et véhicules — et que les données restent cloisonnées entre partenaires.
ÉTAPES
Sélectionner un partenaire (admin / central)
Rattacher des chauffeurs au partenaire
Rattacher des véhicules au partenaire
Réaliser des courses avec ces chauffeurs
Vérifier le reporting partenaire
Vérifier qu'un autre partenaire ne voit pas ces données
RÉSULTATS ATTENDUS
Rattachement correct · activité visible côté partenaire · aucun mélange de données entre partenaires · reporting cohérent.
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Cloisonnement strict des données — un partenaire ne voit pas la flotte d'un autre, même au sein de la même franchise.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
39 / 59

## Slide 40
UPJUNOO PRO
UC Franchise · H.
H. Franchise
UC-FR01 — supervision d'une zone franchise & cloisonnement.
UC-FR01
Critique
Supervision d'une zone franchise
Service : Franchise · Profil : Franchise
OBJECTIF
Vérifier que la franchise suit uniquement son périmètre géographique, sans accès aux autres zones, et que ses indicateurs sont cohérents avec l'activité terrain.
PRÉCONDITIONS
· Franchise pilote créée et validée
· Zone configurée (Abidjan principale)
· Partenaires & chauffeurs rattachés à la zone
· Données d'activité existantes
ÉTAPES
Se connecter avec un compte franchise
Consulter les partenaires rattachés
Consulter les chauffeurs & livreurs
Consulter les courses
Consulter les commissions
Exporter un rapport (CSV / Excel)
Tenter d'accéder à une autre franchise (test négatif)
RÉSULTATS ATTENDUS
✓ La franchise voit uniquement sa zone
✓ Les données sont cohérentes avec le terrain
✓ Les indicateurs sont disponibles en temps réel
✓ Les exports sont exploitables
✓ Aucun accès aux autres franchises possible
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Cloisonnement strict des données. Toute tentative d'accès à une zone non autorisée doit être bloquée et journalisée dans les logs d'audit.
FOCUS — RECHARGE WALLETS ZONE
Tester la capacité de la franchise à recharger les wallets des chauffeurs et partenaires de sa zone. Cette opération est tracée comme initiateur = franchise dans l'historique transactionnel.
14 indicateurs zone
Reporting franchise attendu
Activité globale zone
Nb partenaires actifs
Nb chauffeurs actifs
Nb livreurs actifs
Nb clients actifs
Courses réalisées
Livraisons réalisées
Demandes fret
Locations
Chiffre d'activité
Commissions zone
Taux d'annulation
Incidents
Réclamations
EXPORTS
CSV · Excel · PDF — par jour, semaine, mois, période personnalisée.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
40 / 59

## Slide 41
UPJUNOO PRO
UC Central · I.
I. Central & reporting
UC-C01 · UC-C02 · UC-C03 — dashboard, reporting multiservices, réclamations.
UC-C01
Critique
Tableau de bord central
Profil : Central · Direction
OBJECTIF
Vérifier que le central dispose d'une vue globale et filtrable sur toute la plateforme.
ÉTAPES
Se connecter au central
Consulter les statistiques globales
Filtrer par service
Filtrer par zone
Filtrer par partenaire
Filtrer par franchise
Exporter les données
RÉSULTATS
Données consolidées · filtres fonctionnels · exports exploitables · chiffres cohérents avec les tests terrain.
UC-C02
Critique
Reporting multiservices
Profil : Central · Finance
OBJECTIF
Vérifier le reporting par service et la cohérence des données.
ÉTAPES
Réaliser des courses, livraisons, fret, locations
Consulter le reporting central
Comparer les données réelles & affichées
Vérifier la ventilation par service
Vérifier les montants
Vérifier les statuts
RÉSULTATS
Chaque service est correctement comptabilisé · montants cohérents · statuts exacts · rapports lisibles.
CRITÈRE
Aucun écart entre les chiffres affichés et le terrain.
UC-C03
Majeure
Gestion des réclamations
Profil : Support · Central
OBJECTIF
Tester la gestion support des réclamations remontées par tous les profils.
ÉTAPES
Créer une réclamation client
Créer une réclamation chauffeur
Créer une réclamation partenaire
Traiter depuis le support
Changer le statut
Clôturer
RÉSULTATS
Réclamations visibles · traitement possible · historique conservé · reporting support disponible.
CRITÈRE
SLA support : prise en charge sous 24h en condition de test.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
41 / 59

## Slide 42
UPJUNOO PRO
UC Franchise · H.bis
H.bis · Franchise — bonus performance
UC-FR02 — Reversement automatique des bonus de performance.
UC-FR02
Critique
Reversement automatique de bonus aux chauffeurs
Service : Franchise · Profils : Franchise, Chauffeur, Central (auditeur)
OBJECTIF
Vérifier que la franchise peut paramétrer un moteur de règles et que les bonus sont reversés automatiquement aux chauffeurs éligibles, sans intervention manuelle, en fin de période d'évaluation.
PRÉCONDITIONS
· Franchise en activité avec commissions perçues
· Chauffeurs rattachés ayant historique d'activité
· Période d'évaluation définie (ex : semaine glissante)
· Paramètres KPI prédéfinis et activés
ÉTAPES DE TEST
Paramétrer les seuils (courses min, note min, taux accept., taux annul.)
Définir l'enveloppe budgétaire bonus (% des commissions)
Définir la grille de montants (palier 1 / 2 / 3)
Activer le moteur
Laisser tourner une période d'activité
Déclencher le calcul de fin de période
Vérifier le crédit automatique des wallets éligibles
Consulter le rapport bonus généré
4 KPI PRÉDÉFINIS — EXEMPLE
Nb de courses
≥ 50 / semaine
Note moyenne
≥ 4.5 / 5
Taux d'acceptation
≥ 90 %
Taux d'annulation
≤ 5 %
RÉSULTATS ATTENDUS
✓ Moteur évalue chaque chauffeur de la zone
✓ Wallets éligibles crédités automatiquement
✓ Wallet franchise débité du montant total
✓ Notification au chauffeur ("Bonus reçu : X FCFA")
✓ Rapport bonus exporté par la franchise
✓ Logs d'audit horodatés
CRITÈRE D'ACCEPTATION
Tout chauffeur remplissant les 4 KPI reçoit son bonus sans intervention humaine. Tout chauffeur en-dessous d'un seuil ne reçoit rien et apparaît dans le rapport "non éligibles".
Schéma simplifié
Flux du bonus
ÉTAPE A
Franchise perçoit commission
Pourcentage automatique de chaque course / livraison de la zone.
↓
ÉTAPE B
Moteur évalue les KPI
Cron en fin de période, sur l'historique des chauffeurs de la zone.
↓
ÉTAPE C
Wallets crédités automatiquement
Notification + rapport bonus généré.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
42 / 59

## Slide 43
UPJUNOO PRO
UC Support · J.
J. Support — traitement réclamation
UC-S01 — Traitement d'une réclamation multiservices.
UC-S01
Majeure
Cycle complet d'une réclamation
Service : Support · Profils : Client / Chauffeur / Livreur / Partenaire (émetteur), Support, Finance, Central
OBJECTIF
Tester le cycle complet de prise en charge d'une réclamation, de sa création par un utilisateur jusqu'à sa résolution avec éventuel remboursement ou crédit wallet.
PRÉCONDITIONS
· Compte utilisateur actif
· Historique de course / livraison disponible
· Agent support connecté
· Catégories de réclamation paramétrées
ÉTAPES DE TEST
Émetteur crée une réclamation (catégorie, course concernée, description, pièces jointes)
Le support reçoit la notification & voit la réclamation dans sa file
Agent support assigne la réclamation et change le statut → "En cours"
Agent communique avec l'émetteur (chat interne, mail)
Si dédommagement : validation finance + crédit wallet du client
Si rejet : motif documenté, notification émetteur
Clôture : changement de statut → "Résolue" + horodatage
Émetteur reçoit notification de résolution et peut noter le service
CATÉGORIES À TESTER
Course non effectuée
Surfacturation
Comportement chauffeur
Colis endommagé
Colis perdu
Wallet incorrect
Commission contestée
Autre
SLA SUPPORT — RÈGLES DE TEST
· Prise en charge sous 24h
· Première réponse sous 4h ouvrées
· Résolution sous 72h (catégorie standard)
· Escalade central si non résolu sous 5j
RÉSULTATS ATTENDUS
Tous les statuts changent correctement · notifications reçues · crédit wallet effectif si dédommagement · historique conservé · reporting support alimenté.
CRITÈRE
Aucune réclamation ne peut être clôturée sans motif documenté ET sans notification à l'émetteur.
Cinématique multi-profils
Qui fait quoi
ÉMETTEUR
Client · Chauffeur · Livreur · Partenaire
Crée la réclamation, fournit les pièces, suit l'avancement, note le traitement.
SUPPORT N1
Agent support
Qualifie, instruit, communique, propose une solution ou escalade.
FINANCE
Équipe finance
Valide les remboursements / crédits wallet de plus de N FCFA.
CENTRAL (escalade)
Direction projet
Tranche les cas non résolus ou contestés > 5 jours.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
43 / 59

## Slide 44
UPJUNOO PRO
UC Admin · K.
K. Central — paramétrage administratif
UC-A01 — Paramétrage tarifs, commissions & règles de bonus.
UC-A01a
Critique
Paramétrage des tarifs
Profil : Central · Service : Tous
ÉTAPES
Accès interface paramétrage
Sélection service (VTC / livraison / fret / location)
Saisie tarif de base, prix km, attente, surcharge nuit
Définition zone & catégorie véhicule
Activation à date
Vérification application sur nouvelles courses
RÉSULTATS
Tarifs appliqués aux nouvelles courses · anciens tarifs conservés pour les courses en cours · historique versionné.
CRITÈRE
Versioning obligatoire avec date d'application.
UC-A01b
Critique
Paramétrage des commissions
Profil : Central · Service : Tous
ÉTAPES
Saisie % commission plateforme
Saisie % commission partenaire
Saisie % commission franchise
Vérification cumul ≤ 100 %
Application différenciée par service
Test sur une course : vérifier la ventilation
EXEMPLE DE RÉPARTITION
Chauffeur
75 %
Plateforme
10 %
Partenaire
10 %
Franchise
5 %
CRITÈRE
Validation arithmétique sur chaque transaction de test.
UC-A01c
Critique
Règles de bonus de performance
Profil : Central · Cible : Franchises
ÉTAPES
Définition gabarit de KPI globaux
Définition plage acceptable par KPI
Définition fréquence d'évaluation
Validation par direction
Publication aux franchises
Les franchises personnalisent dans la plage
GABARIT KPI
· Nb courses (plage 30–80 / sem)
· Note (plage 4.0 – 5.0)
· Acceptation (plage 80–95 %)
· Annulation (plage 2–10 %)
CRITÈRE
Les franchises ne peuvent pas sortir des plages globales (garde-fou central).
VOIR AUSSI
UC-FR02
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
44 / 59

## Slide 45
UPJUNOO PRO
UC Audit · L.
L. Audit & conformité
UC-AU01 — Audit des transactions et journalisation des actions sensibles.
UC-AU01
Critique
Audit transactions & journalisation
Service : Conformité · Profils : Auditeur, Direction, Central
OBJECTIF
Vérifier que toute action sensible est journalisée de manière inviolable et que le profil auditeur peut consulter, filtrer et exporter l'historique pour contrôle ou enquête.
ÉTAPES DE TEST
Réaliser une action sensible (connexion admin, modification tarif, recharge wallet, suspension chauffeur)
Se connecter avec un profil auditeur
Ouvrir le journal d'audit
Filtrer par : type d'action, profil, période, IP
Identifier l'action de test
Vérifier les attributs (qui, quoi, quand, depuis où, valeur avant/après)
Exporter (PDF / CSV) un extrait
Tenter une modification rétroactive : doit être impossible
TEST NÉGATIF OBLIGATOIRE
Vérifier que les logs d'audit ne sont jamais modifiables, même par un super-administrateur. Toute tentative doit être bloquée et générer elle-même un événement d'audit.
ÉVÉNEMENTS À JOURNALISER
· Connexions administrateurs (réussies / échecs)
· Modifications tarifs & commissions
· Recharges wallets (toutes voies)
· Reversements bonus franchise
· Suspensions / réactivations comptes
· Validations partenaires / franchises
· Modifications de rôles & droits
· Exports financiers
· Suppressions de données
· Accès à des données personnelles
· Acceptation / rejet réclamation avec dédommagement
RÉSULTATS ATTENDUS
✓ Toute action sensible apparaît dans le journal
✓ Champs complets : qui, quoi, quand, IP, valeur avant/après
✓ Filtres & recherche fonctionnels
✓ Export CSV/PDF opérationnel
✓ Aucune modification rétroactive possible
✓ Rétention conforme à la politique (min. 12 mois)
CRITÈRE
Inviolabilité des logs + traçabilité complète + capacité d'export pour audit externe.
Profil Auditeur
Droits & périmètre
PEUT
✓ Consulter tous les logs d'audit
✓ Filtrer, rechercher, exporter
✓ Consulter (lecture seule) toutes les transactions
✓ Voir l'historique d'un compte
✓ Générer un rapport d'enquête
NE PEUT PAS
✗ Modifier un log
✗ Supprimer un log
✗ Modifier des tarifs / commissions
✗ Recharger ou débiter un wallet
✗ Suspendre un compte
RÉTENTION
Logs conservés ≥ 12 mois · sauvegardés sur 2 sites distincts.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
45 / 59

## Slide 46
UPJUNOO PRO
Partie VII — §19.1 Composition
19.1 · Journée test réel
40 engins répartis sur 4 services — couverture multiservices intégrale.
Service principal
20
Taxis / VTC
Courses clients · cycle complet transport · paiement & commission.
Livraison
10
Motos / livreurs
Missions colis · récupération · livraison · preuve.
Location
5
Véhicules location
Avec ou sans chauffeur · réservation · validation.
Fret urbain
5
Véhicules fret
Marchandises · volume / poids · véhicule adapté.
Type d'engin
Nombre
Usage en journée test
Taxis / VTC
20
Courses clients · tester UC-T01 à UC-T05
Motos / livreurs
10
Livraisons · tester UC-L01 à UC-L04
Véhicules location
5
Réservations & location avec/sans chauffeur · tester UC-LO01, UC-LO02
Véhicules fret
5
Transport de marchandises · tester UC-F01, UC-F02
TOTAL
40 engins
Couverture multiservices intégrale — tous les services en simultané
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
46 / 59

## Slide 47
UPJUNOO PRO
Partie VII — §19.2 Participants
19.2 · Participants à mobiliser
~90 participants — 5 catégories d'acteurs terrain et équipes pilotes.
CATÉGORIE 01
40
Chauffeurs / livreurs
20 taxis + 10 motos + 5 location + 5 fret. Formés samedi 20 juin.
CATÉGORIE 02
30-40
Clients testeurs
Mix interne & externe — répartition équilibrée sur les 4 services.
CATÉGORIE 03
3-5
Partenaires
Propriétaires de flotte pilotes — tester rattachement, supervision, recharge wallet.
CATÉGORIE 04
1
Franchise pilote
Zone Abidjan · supervision & reporting zone · cloisonnement testé.
CATÉGORIE 05
7+
Équipes centrales
Central · support · finance · technique · éditeur · direction projet.
Composition détaillée des équipes encadrantes
Côté éditeur & technique
Éditeur (livraison version & support N3)
Équipe technique interne
Référent monitoring & logs
Côté métier & exploitation
Équipe exploitation (animation terrain)
Équipe support (incidents & réclamations)
Équipe finance (wallet & commissions)
Côté pilotage
Direction projet UPJUNOO PRO
Chef de projet (coordination)
Direction (validation Go / No-Go)
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
47 / 59

## Slide 48
UPJUNOO PRO
§20 Déroulement dimanche 21 juin 2026
20. Déroulement journée test
Dimanche 21 juin 2026 — chronogramme 08h00 → 19h00.
11 séquences chronométrées
08h00-08h30
Briefing général
Chef de projet · Direction
08h30-09h00
Vérification applications & connexions
Technique · Support
09h00-10h00
Mise en ligne des 40 engins
Exploitation — 40 visibles en ligne
10h00-12h00
Tests Transport · Taxi · VTC
Clients · Chauffeurs (20 engins)
12h00-13h00
Tests Livraison
Clients · Livreurs (10 motos)
13h00-14h00
Pause + collecte anomalies intermédiaire
Support · Technique
14h00-15h00
Tests Wallet · Commission · Solde insuffisant
Finance · Chauffeurs
15h00-16h00
Tests Partenaires
Partenaires · Central
16h00-17h00
Tests Franchise & reporting zone
Franchise · Central
17h00-18h00
Tests Reporting central consolidé
Direction · Finance
18h00-19h00
Débriefing général — synthèse anomalies
Tous les participants
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
48 / 59

## Slide 49
UPJUNOO PRO
Partie VIII — §21 Planning J-3 → J0
21. Planning détaillé — Phase 1/2
Du jeudi 18 juin au dimanche 21 juin 2026 — préparation & test réel.
J-3
JEUDI
18 juin 2026
Préparation & cadrage
· Validation du plan de recette
· Confirmation version éditeur
· Vérification accès préprod
· Préparation comptes tests
· Définition zones de test
· Confirmation 40 engins
· Mise en place registre anomalies
LIVRABLES
Liste testeurs · liste engins · accès préprod · grille recette · planning confirmé.
J-2
VENDREDI
19 juin 2026
Recette interne préprod
· Installation applis pilotes
· Tests OTP client / chauffeur
· Tests création comptes
· Tests validation administrative
· Tests demandes 4 services
· Tests wallet · commission
· Tests reporting · réclamations
· Correction anomalies bloquantes
LIVRABLES
Rapport recette interne · listes anomalies critiques & majeures · décision poursuite.
J-1
SAMEDI
20 juin 2026
Pré-test terrain & formation
· Formation chauffeurs
· Formation livreurs
· Formation partenaires
· Briefing franchise
· Briefing support & finance
· Test connexion tous participants
· Vérification GPS · data · wallet
· Tests courses & livraisons à blanc
LIVRABLES + DÉCISION
Feuille de présence · checklist validée · Go / No-Go pour J0.
J0
DIMANCHE ★
21 juin 2026
Journée de test réel
· Mise en ligne des 40 engins
· Tests Transport · Livraison
· Tests Fret · Location
· Tests Partenaires & Franchise
· Tests Wallet · Commission
· Tests Reporting central
· Tests Réclamations
· Suivi anomalies · débriefing
LIVRABLES
Rapport test réel · listes activités · rapports wallet · rapports partenaires & franchise · recommandations.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
49 / 59

## Slide 50
UPJUNOO PRO
§21 Planning J+1 → J+4
21. Planning détaillé — Phase 2/2
Du lundi 22 juin au jeudi 25 juin 2026 — analyse, retest, migration à blanc, Go/No-Go.
J+1
LUNDI
22 juin 2026
Analyse résultats & correction prioritaire
ACTIVITÉS
· Consolidation des anomalies
· Classement par criticité
· Analyse technique avec éditeur
· Analyse métier avec exploitation
· Analyse financière
· Correction des anomalies critiques
· Préparation des retests
LIVRABLES
· Rapport d'analyse
· Plan de correction
· Liste anomalies bloquantes
· Liste anomalies acceptables
· Planning de retest
J+2
MARDI
23 juin 2026
Retest des corrections
ACTIVITÉS
· Retest anomalies critiques
· Retest wallet
· Retest commission
· Retest reporting
· Retest connexion utilisateurs
· Retest partenaires
· Retest franchise
· Validation ou rejet des corrections
LIVRABLES
· Rapport de retest
· Anomalies clôturées
· Anomalies restantes
· Avis technique provisoire
J+3
MERCREDI
24 juin 2026
Migration à blanc
ACTIVITÉS
· Extraction données production
· Copie contrôlée → préprod
· Mapping anciennes/nouvelles
· Migration test
· Contrôle clients · chauffeurs
· Contrôle partenaires · véhicules
· Contrôle soldes wallet
· Contrôle historiques · documents
LIVRABLES
· Rapport migration à blanc
· Écarts détectés
· Temps de migration estimé
· Points de correction
· Recommandation basculement
J+4
JEUDI 🏁
25 juin 2026
Go / No-Go migration production
ACTIVITÉS
· Revue des rapports
· Revue des anomalies
· Revue rapport financier
· Revue rapport technique
· Revue rapport exploitation
· Validation plan retour arrière
· Validation plan communication
· Décision mise en production
LIVRABLES DÉCISION
· Procès-verbal Go / No-Go
· Liste des réserves
· Plan d'action final
· Décision direction
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
50 / 59

## Slide 51
UPJUNOO PRO
Partie IX — §22 à §25 Validation
Critères de validation de la recette
4 familles de critères — la recette est validée si toutes le sont.
§22
Fonctionnels
La recette fonctionnelle est validée si :
✓ Clients utilisent les services
✓ Chauffeurs terminent leurs courses
✓ Livreurs terminent leurs livraisons
✓ Partenaires suivent leurs engins
✓ Franchises suivent leur zone
✓ Central supervise tout
✓ Statuts cohérents
✓ Historiques disponibles
✓ Notifications reçues
✓ Réclamations traitables
§23
Techniques
La recette technique est validée si :
✓ Pas de crashs répétés
✓ APIs répondent correctement
✓ Temps de réponse acceptables
✓ Géolocalisation fonctionne
✓ Notifications fonctionnent
✓ Logs exploitables
✓ Accès sécurisés
✓ Sauvegardes disponibles
✓ Préproduction stable
§24
Financiers
La recette financière est validée si :
✓ Recharges wallet correctes
✓ Soldes exacts
✓ Commissions calculées
✓ Parts plateforme exactes
✓ Parts partenaire exactes
✓ Parts franchise exactes
✓ Parts central exactes
✓ Rapports cohérents
✓ Exports exploitables
✓ Aucune confusion recette/recharge/commission
§25
Reporting
La recette reporting est validée si :
✓ Tableaux de bord cohérents
✓ Données par service fiables
✓ Données par profil visibles
✓ Données par partenaire exactes
✓ Données par franchise exactes
✓ Données centrales consolidées
✓ Filtres fonctionnels
✓ Exports exploitables
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
51 / 59

## Slide 52
UPJUNOO PRO
Partie X — §26 Classification
26. Classification des anomalies
4 niveaux de gravité — décision automatique selon classification.
NIVEAU 01
Critique
Bloque une fonction essentielle : connexion, course, livraison, wallet, données.
DÉCISION
Correction obligatoire avant production.
EXEMPLES
OTP impossible · paiement KO · solde wallet erroné · perte de données utilisateur.
NIVEAU 02
Majeure
Dégrade fortement l'exploitation ou la fiabilité de la plateforme.
DÉCISION
Correction avant généralisation.
EXEMPLES
Annulation mal gérée · notification retardée · export reporting défectueux.
NIVEAU 03
Moyenne
Gêne fonctionnelle sans blocage complet du parcours.
DÉCISION
Correction planifiée.
EXEMPLES
Filtre incomplet · estimation imprécise · navigation suboptimale.
NIVEAU 04
Mineure
Affichage, libellé, ergonomie — pas d'impact sur le fonctionnement.
DÉCISION
Correction possible après lancement contrôlé.
EXEMPLES
Faute de frappe · couleur incohérente · libellé peu clair.
Règle simple — règle d'or
Anomalies critiques : 0 toléré · Majeures : arbitrage direction · Moyennes & mineures : backlog post-lancement.
Une seule anomalie de niveau "Critique" en suspens suffit à reporter le Go production. Le procès-verbal du J+4 documente chaque arbitrage avec son justificatif technique et métier.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
52 / 59

## Slide 53
UPJUNOO PRO
§27 Registre des anomalies
27. Registre des anomalies
15 champs obligatoires par anomalie — gabarit standard.
Le registre est tenu à jour en temps réel pendant toutes les phases de recette et de test réel. Chaque entrée est traçable et liée à un use case.
ANO-XXXX
Titre de l'anomalie
Critique
01 · RÉFÉRENCE
Code unique ANO-XXXX
02 · DATE
JJ/MM/AAAA
03 · HEURE
HH:MM
04 · MODULE
Auth · Transport · Livraison · Wallet…
05 · PROFIL CONCERNÉ
Client, chauffeur, livreur, central…
06 · SERVICE CONCERNÉ
Transport, livraison, fret, location…
07 · DESCRIPTION
Description claire du comportement observé vs attendu.
08 · ÉTAPES DE REPRODUCTION
1. … 2. … 3. … (étapes numérotées et reproductibles).
09 · CAPTURE ÉCRAN
Référence du fichier joint
10 · GRAVITÉ
Critique · Majeure · Moyenne · Mineure
11 · RESPONSABLE
Nom de l'attributaire
12 · STATUT
Ouvert · En cours · Corrigé · Vérifié · Clos
13 · DATE DE CORRECTION
JJ/MM/AAAA
14 · RÉSULTAT DU RETEST
OK · KO · Reporté
15 · DÉCISION FINALE
Validée pour production · Reportée · Accepté en l'état (avec justification).
Sortie attendue
Tableau de bord anomalies
PAR GRAVITÉ
Distribution Critique / Majeure / Moyenne / Mineure
PAR MODULE
Identifier les modules les plus impactés
PAR STATUT
Ouvert · en cours · corrigé · clos
SLA CORRECTION
Temps moyen de résolution par gravité
CONDITION DE GO PRODUCTION
Toutes les anomalies Critiques doivent être en statut "Vérifié" ou "Clos" avec retest OK.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
53 / 59

## Slide 54
UPJUNOO PRO
Partie XI — §28-30 Migration
28-30. Plan de migration en production
6 étapes — de l'audit des données jusqu'au contrôle post-migration.
Objectif : transférer les données de la version actuelle vers la nouvelle sans perte, sans corruption, sans doublon et sans impact majeur sur les utilisateurs déjà inscrits.
01
Audit données existantes
Comptage clients, chauffeurs, livreurs, partenaires, franchises, véhicules, wallets, transactions. Détection doublons, comptes incomplets, soldes incohérents.
02
Mapping des données
Anciennes vs nouvelles tables, champs équivalents, transformations, valeurs par défaut, règles de rattachement.
03
Nettoyage des données
Correction formats téléphone, suppression doublons, correction statuts, vérification rattachements, contrôle soldes.
04
Sauvegarde complète
BDD · documents · images · logs · exports financiers · configurations · scripts · paramétrages.
05
Migration à blanc
Exécution en préprod : temps de migration, nb lignes, erreurs, écarts, soldes, comptes, historiques.
06
Contrôle post-migration
Comparaison ligne à ligne : clients, chauffeurs, partenaires, soldes wallet, transactions, documents, statuts.
→ Programmation
La migration à blanc est exécutée le mercredi 24 juin 2026 en préproduction · la migration réelle suit après validation Go/No-Go du jeudi 25 juin.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
54 / 59

## Slide 55
UPJUNOO PRO
§29 & §30.6 Données à migrer
29. & 30.6 · Périmètre des données
5 grands ensembles de données à migrer — chacun contrôlé en post-migration.
01
Clients
· Identifiants
· Noms
· Téléphones
· Emails
· Statuts
· Historique courses / livraisons
· Réclamations
· Préférences (si disponibles)
CONTRÔLE
Nombre identique ou écart justifié
02
Chauffeurs & Livreurs
· Identifiants
· Infos personnelles
· Téléphones · emails
· Documents (permis, CNI…)
· Statuts
· Véhicules associés
· Wallet & soldes
· Transactions
· Historique d'activité
CONTRÔLE
Soldes wallet identiques · documents accessibles
03
Partenaires
· Identité
· Contacts
· Chauffeurs rattachés
· Véhicules rattachés
· Activité historique
· Commissions perçues
· Statuts
CONTRÔLE
Rattachements conservés intégralement
04
Franchises
· Zones géographiques
· Partenaires rattachés
· Chauffeurs / livreurs
· Données financières
· Historique reporting
· Configurations zone
CONTRÔLE
Zones conservées intégralement
05
Données financières
· Wallets & soldes
· Recharges (4 voies)
· Débits commissions
· Transactions complètes
· Soldes & exports
· Rapports historiques
CONTRÔLE
Cohérence financière 100% — aucun écart toléré
Contrôle post-migration — tableau de référence (§30.6)
Clients
✓ Nb identique
Chauffeurs
✓ Nb identique
Livreurs
✓ Nb identique
Partenaires
✓ Rattachements OK
Franchises
✓ Zones OK
Véhicules
✓ Liens conservés
Wallets
✓ Soldes identiques
Transactions
✓ Historiques OK
Documents
✓ Fichiers accessibles
Statuts
✓ Statuts conservés
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
55 / 59

## Slide 56
UPJUNOO PRO
Partie XII — §31 & §32 Basculement
31. & 32. Basculement sans impact utilisateur
10 mesures obligatoires pour préserver les utilisateurs déjà inscrits.
31. Mesures obligatoires
10 garde-fous pour les utilisateurs existants
01
Numéros de téléphone
conservés comme identifiants principaux
02
Pas de recréation forcée
des comptes — l'utilisateur ne refait pas son inscription
03
Soldes wallet préservés
au centime près, source de la recharge tracée
04
Statuts préservés
actif · suspendu · documents en attente
05
Rattachements partenaires
conservés — un chauffeur reste lié à son partenaire
06
Historiques critiques préservés
courses, livraisons, transactions, recharges
07
Documents préservés
permis, CNI, KBIS — accessibles dans la nouvelle version
08
Reconnexion simple par OTP
— pas de mot de passe à recréer
09
Assistance dédiée
renforcée sur les 7 premiers jours post-bascule
10
Message d'information clair
envoyé à tous (in-app, SMS, email)
32. Communication utilisateurs
Message officiel recommandé
EXTRAIT
« Cher utilisateur, UPJUNOO PRO procède à une mise à jour majeure de sa plateforme afin d'améliorer la stabilité, la qualité du service et l'expérience utilisateur.
Votre compte reste conservé. Il pourra vous être demandé de mettre à jour l'application ou de vous reconnecter par OTP.
Notre assistance reste disponible pour vous accompagner. »
CANAUX D'ENVOI
In-app banner
SMS
Email
Notification push
CALENDRIER
· J-7 : information préalable
· J-1 : rappel + lien APK nouvelle version
· J0 : confirmation + assistance dédiée
· J+7 : bilan satisfaction
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
56 / 59

## Slide 57
UPJUNOO PRO
§33 Plan de retour arrière
33. Plan de retour arrière (rollback)
8 déclencheurs · 6 actions séquencées · 0 perte de donnée garantie.
Fig. 53.1 — Arbre de décision rollback : OUI → réactivation ancienne version · NON → hypercare continue
8 DÉCLENCHEURS DE ROLLBACK
Si l'un de ces critères est observé en production
✗ Connexion impossible (majorité)
✗ Courses impossibles
✗ Livraisons impossibles
✗ Wallets incohérents
✗ Données perdues
✗ Commissions fausses
✗ Plateforme instable
✗ Reporting inutilisable
6 ACTIONS SÉQUENCÉES
Si rollback déclenché
01
Suspension du déploiement
02
Réactivation de l'ancienne version
03
Restauration de la sauvegarde
04
Analyse de l'incident (root cause)
05
Correction
06
Nouveau test avant relance
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
57 / 59

## Slide 58
UPJUNOO PRO
Parties XIII & XIV — §34-36
34. à 36. · Hypercare & livrables
Hypercare 15-30 jours post-bascule & livrables complets de recette + migration.
34. Période d'hypercare — 15 à 30 jours après mise en production
Indicateurs techniques
· Disponibilité plateforme
· Crashs application
· Erreurs API
· Temps de réponse
· Échec OTP
· Échec notification
· Erreurs paiement
· Erreurs GPS
Indicateurs opérationnels
· Chauffeurs / livreurs connectés
· Courses demandées
· Courses acceptées
· Courses terminées
· Livraisons terminées
· Demandes annulées
· Réclamations
· Temps moyen d'affectation
Indicateurs financiers
· Recharges wallet
· Débits commissions
· Soldes
· Transactions échouées
· Écarts financiers
· Commissions plateforme
· Commissions partenaires
· Commissions franchises
35. & 36. Livrables attendus — recette + migration
§35 — Livrables de recette (14)
· Plan de recette
· Liste des use cases
· Liste des comptes test
· Liste des engins
· Liste des partenaires
· Liste des franchises
· Grille de test
· Registre anomalies
· Rapport recette interne
· Rapport test réel
· Rapport financier
· Rapport reporting
· Rapport technique
· Rapport de validation
§36 — Livrables de migration (11)
· Cartographie des données
· Script de migration
· Rapport migration à blanc
· Rapport de sauvegarde
· Rapport contrôle soldes
· Rapport contrôle utilisateurs
· Rapport contrôle partenaires
· Rapport contrôle franchises
· Procès-verbal Go / No-Go
· Plan de retour arrière
· Rapport post-déploiement (hypercare)
Total
25 livrables documentaires tracés, signés et archivés à l'issue de l'opération.
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
58 / 59

## Slide 59
UPJUNOO PRO
Partie XV — Conclusion
Conclusion & feuille de route
Un projet de
migration stratégique,
pas une simple
mise à jour.
Le redéveloppement total de UPJUNOO PRO représente une opportunité majeure de fiabiliser la plateforme, d'améliorer l'expérience utilisateur et de structurer durablement l'exploitation multiservices. La réussite du basculement dépendra de la rigueur de la recette, de la qualité de la journée du dimanche 21 juin 2026 et de la maîtrise des données existantes.
→ 4 jalons clés du projet
J-3 · 18 JUIN
Préparation
J0 · 21 JUIN ★
Test réel — 40 engins
J+3 · 24 JUIN
Migration à blanc
J+4 · 25 JUIN 🏁
Go / No-Go production
7 services multiservices
29 use cases
59 sections documentées
25 livrables
FIN DU DOCUMENT — UPJUNOO PRO · NOUVELLE VERSION MULTISERVICES · 2026
UPJUNOO PRO · Plan de recette & migration
59 / 59